## Sayfa1
|  | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [5 empty] | Doküman No | KYS-FRM-453
[8 empty] | İlk Yayın Tarihi | 2025-04-10
[8 empty] | Revizyon Tarihi | -
[8 empty] | Revizyon No | 0
[8 empty] | Sayfa No | 1
BİRİM ADI |  | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FAALİYET ADI |  | RİSK DEĞERLENDİRME
Riskler | Takibin Yapılacağı Kayıt | Risk Puanı (R = O × E) | Etki Değeri (E) | Olasılık Seviyesi (O) | Önleyici Faaliyetler | Sorumlu | En Son Gözden Geçirme Tarihi | Mevcut Durum
Su kaynaklarının azalması | Su tüketim raporları | 12 | 4 | 3 | Su tasarrufu programları, yağmur suyu toplama sistemleri | Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü | 2025-04-01 | Devam ediyor
Atık yönetiminde yetersizlik | Atık miktarı ve geri dönüşüm oranları | 15 | 5 | 3 | Geri dönüşüm programlarının artırılması, atık ayrıştırma eğitimleri | Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü | 2025-03-15 | İyileştirme aşamasında
Enerji tüketiminin yüksekliği | Enerji faturaları ve tüketim raporları | 20 | 5 | 4 | Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, enerji verimliliği eğitimleri | Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü, Enerji Yönetimi Birimi | 2025-02-20 | Planlama aşamasında
Biyoçeşitliliğin azalması | Biyoçeşitlilik izleme raporları | 16 | 4 | 4 | Kampüs yeşil alanlarının artırılması, yerel türlerin korunması | Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü | 2025-01-10 | Planlama aşamasında
Sürdürülebilir ulaşım eksikliği | Ulaşım anketleri ve araç sayıları | 9 | 3 | 3 | Bisiklet yollarının yapılması, toplu taşıma kullanımının teşviki | Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü | 2025-03-05 | Devam ediyot